**Описательный отчет реализации проекта**

**Фестиваль пляжных видов спорта «Буревестник - 2014»**

**(проект в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений АлтГУ 2014)**

За счет средств Программы развития деятельности студенческих объединений было организовано комплексное физкультурно-спортивное мероприятие «Фестиваль пляжных видов спорта «Буревестник-2014», цель проекта – организация работы и поддержка студенческих любительских спортивных клубов пляжного футбола, пляжного волейбола.

Мероприятие включало в себя:

- создание материально-технической базы пляжных видов спорта в Алтайском крае;

- организацию работы студенческих любительских клубов по пляжному футболу и волейболу в Алтайском крае;

- сотрудничество с АРО РССС «Буревестник» по развитию пляжных видов спорта в Алтайском крае;

- формирование сборных студенческих команд вузов города Барнаула и Алтайского края для участия в региональных и всероссийских соревнованиях по пляжным видам спорта.

- проведение Фестиваля пляжных видов спорта «Буревестник - 2014».

Решением первой задачи стало строительство спортивных площадок для занятий пляжным футболом, волейболом, баскетболом на БУП АлтГУ «Озеро Красилово», в котором приняло участие более 100 человек из числа студентов, привлеченных к строительству в летний период. БУП «Озеро Красилово» обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения сезонных сборов, регулярных тренировок, массовых мероприятий. Общая площадь всех площадок составляет 5350 кв.м., что позволяет одновременно задействовать около 200 человек в спортивных соревнованиях.

Организация учебно-тренировочных занятий для студентов АлтГУ и других Алтайских вузов в созданном спортивном лагере на БУП «Озеро Красилово» стала важной составляющей работы студенческих спортивных клубов города. Работа спортивных организаторов в вузах играет определяющую роль по привлечению студентов к систематическим занятиям. В АлтГУ— это работа совета спортивных организаторов на факультетах и спортивного совета на уровне университета. Организация учебно-тренировочных занятий летнего студенческого спортивно-оздоровительного обучающего лагеря на БУП «Озеро Красилово» позволило привлечь к летним видам спорта более 250 человек.

Сотрудничество с Алтайским региональным отделением Российского студенческого спортивного союза «Буревестник» позволило выйти на региональный уровень проведения соревнований по пляжным видам спорта и увеличить количество вовлеченных студентов из вузов Алтайского края.

Проведение первенств АлтГУ по пляжным видам спорта позволило сформировать сборные команды для участия в региональных и всероссийских соревнованиях достаточно высокого уровня, способные занимать призовые места и выполнять разрядные нормативы.

Завершающим этапом проекта стало проведение Фестиваля пляжных видов спорта «Буревестник - 2014» где участниками стали студенты Алтайского края общим количеством более 100 человек. «Буревестник 2014»- это трехдневное спортивное состязательное мероприятие по двум видам спорта: пляжный волейбол и пляжный футбол, с обширной спортивной и развлекательной программой. Проходило на спортивных площадках БУП «Озеро Красилово» 1-3 августа 2014 года.

На площадках встретились спортсмены, постоянные участники региональных турниров, открытых чемпионатов по пляжному волейболу и футболу. У большей части ребят уровень подготовки соответствовал Кандидату в мастера спорта.

По итогам фестиваля, были определены победители и призеры, и каждому на церемонии награждения были вручены дипломы, медали и ценные подарки. Вечером для участников был организован музыкальный вечер с конкурсами и викторинами, и позже в небо был запущен красочный фейерверк, что стало символом дружбы, славы спорту и спортивным достижениям.

На очередном собрании АРО РСС «Буревестник» со спортивными организаторами и представителями по спорту других вузов Алтайского края, решено активно пропагандировать пляжные виды спорта среди студенческой молодежи и в следующем году организовать межрегиональные студенческие соревнования – Фестиваль пляжных видов «Буревестник-2015» на базе «Озеро Красилово». Финансирование предполагается за счет грантов в сфере социальной поддержки, поддержки массового студенческого спорта, бюджетных средств Управления Алтайского края по физической культуре и спорту.

Финансирование проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сумма |
| 1 | Услуги по организации участия сборных команды АлтГУ (девушки) в чемпионате России среди студентов по пляжному волейболу г. Москва 5-8 июня 2014 года. | 101 032,00 |
| 2 | Всероссийские соревнования по пляжному волейболу в г. Москве | 35 509,00 |
| 3 | Фестиваль пляжных видов спорта «Буревестник-2014» | 24 629,8 |

Итого: 161 170,8 руб.

Софинансирование: субсидии ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на организацию физкультурно-оздоровительной деятельности на 2014 г.

Итого: 146 500 руб.

**Непосредственные результаты:**

Количество мероприятий, проведенных за отчетный период – 11.

Количество участников проекта - 520 чел.

Количество спортсменов-разрядников (КМС, МС), в результате проведенных комплексных мероприятий: I разряд – 4 чел, КМС– 2 чел.

Количество призовых мест, занятых студенческими командами на соревнованиях различного уровня от регионального до всероссийского: 3призовых места.

По результатам соревнований информация была опубликована на сайтах: [www.asu.ru](http://www.asu.ru), [www.altaisport.ru](http://www.altaisport.ru), а также в газете «За науку».

В настоящий момент работа по программе поддержки студенческих объединений продолжается.

**Приложение 1.**

- проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке сборной команды АлтГУ в студенческих соревнованиях по пляжному волейболу, г. Барнаул, кол-во участников – 32 чел;

- участие в первенстве Алтайского края по пляжному волейболу (девушки), г. Барнаул, 3 место, кол-во участников – 79 чел;

- участие в первенстве Алтайского края по пляжному волейболу (юноши), г. Барнаул, кол-во участников – 90 чел;

- участие в Кубке Алтайского края по пляжному волейболу (девушки), с. Смоленское, 1 место, кол-во участников – 4 чел;

- участие в Кубке Алтайского края по пляжному волейболу (юноши), с. Смоленское, кол-во участников – 4чел;

- участие в Олимпийской неделе г. Барнаула по пляжному волейболу (девушки), г. Барнаул, 1 место, кол-во участников – 2 чел;

- участие в Олимпийской неделе г. Барнаула по пляжному волейболу (юноши), г. Барнаул, кол-во участников – 2 чел;

- участие во Всероссийских студенческих соревнованиях по пляжному волейболу, г. Москва, кол-во участников – 4 чел;

- организация и проведение Фестиваля пляжных видов спорта «Буревестник - 2014»: пляжный футбол, пляжный волейбол, БУП АлтГУ «Озеро Красилово», кол-во участников – 84 чел;

- организация и проведение Дня физкультурника (пляжные виды спорта): пляжный волейбол, пляжный футбол, БУП АлтГУ «Озеро Красилово», кол-во участников – 121 чел.