ОТЧЕТ

о деятельности члена консорциума – географического факультета ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по проекту ТЕМПУС 159325-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES «Разработка квалификационных рамок по направлению «экология и природопользование» за 2011 год

В рамках договора о сотрудничестве по проекту ТЕМПУС 159325-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES ««Разработка квалификационных рамок по направлению «экология и природопользование» с Фрайбургским университетом им. Альберта-Людвига (Германия), являющегося главным координатором проекта, в 2011 году нами было запланировано:

- составление сметы расходов на 2011 год;

- составление новых учебных планов, связанных с двухуровневой

системой подготовки экологов-природопользователей (бакалавр,

магистр);

- приобретение компьютерной техники для консультационного

центра;

- организация и проведение курса английского языка;

- организация и проведение всероссийской научно-практической

конференции;

- поддержка выпуска студенческого журнала «Меридиан»;

- поддержка участников студенческих всероссийских олимпиад;

- проведение мобильности в университеты-партнеры в России и за

рубежом;

- популяризация деятельности программы ТЕМПУС.

Планируемые виды работ были выполнены по следующим позициям.

1. Смета расходов на весь период действия договора обсуждена и определена совместно с головной организацией от российской стороны – Тюменским государственным университетом.

2. В квалификационных рамках по направлению «Экология и природопользование» разработаны следующие образовательные программы (таблица).

Основные образовательные программы экологического профиля, реализуемые на географическом факультете Алтайского государственного университета

| Направление подготовки | Шифр и наименование направления | Специализации/профили подготовки/программы |
| --- | --- | --- |
| Специалитет | 020802.65 «Природопользование» | «Экономика природопользования» «Ландшафтное планирование» |
| Бакалавриат | 022000 «Экология и природопользование» | «Природопользование» «Геоэкология» |
| Магистратура | 022000 «Экология и природопользование» | «Управление природопользованием» |

При формировании образовательных программ третьего поколения был выполнен:

- анализ перечня компетенций, определяемых федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению «Экология и природопользование» (бакалавриат, магистратура);

- выявлены дополнительные компетенции на основе анкетирования работодателей и выпускников;

- разработаны паспорта компетенций;

- на основе компетентностного подхода и с учетом требований работодателей сформирован новый учебный план.

Особое значение при формировании учебного плана было уделено дополнительным компетенциям, потребность в формировании которых была определена посредством анкетирования работодателей и выпускников географического факультета.

3. Согласно предусмотренной смете в 2011 г. для консультационного центра было приобретено: компьютеры (6 шт.), источники питания (7 шт.), веб-камеры (6 шт.), винчестер для сервера (1 шт.), принтеры лазерные (6 шт.), коммутаторы (2 шт.), шкаф настенный для подключения к интернету (1 шт.), точка доступа (1 щт.), сетевой кабель (1 шт.), сетевые розетки (10 шт.), коннектор (1 шт.), телевизор (1 шт.). До конца календарного года планируется приобрести 2 интерактивные доски, принтер (А3) и программу Map Info.

4. Для повышения уровня знаний английского языка были организованы курсы для слушателей в количестве 10 человек.

5. Участниками программы ТЕМПУС организована и 10-13 ноября  2011 года будет проведена всероссийская научно-практическая конференция «Географическое образование в Сибири». Барнаул: Изд-во АлтГУ. 2011. – 206 с.». В работе конференции примут участие свыше 60 человек. Материалы опубликованы. Финансирование осуществляется за счет средств географического факультета.

6. Один раз в два месяца на географическом факультете выпускается научно-популярный студенческий журнал «Меридиан», где публикуется информация о программе ТЕМПУС и ее выполнение. Финансирование выпуска осуществляется из средств географического факультета.

7. Члены консорциума программы ТЕМПУС активно ведут работу по подготовке студентов для участия во всероссийских олимпиадах по экологии и природопользованию. Результатом этой работы стало победа команды студентов в 2011 году, занявших 1 место во Всероссийской студенческой олимпиаде (г. Новокузнецк) по географии (II тур). Команда студентов-экологов заняла 1 место на Всероссийской олимпиаде по географии в г. Горно-Алтайске и 1 место в олимпиаде по геоурбанистики и экологии в Алтайском крае.

8. Мобильность:

- 19-24 апреля 2011 года

Барышников Г.Я., д.г.н., профессор и Максимова Н.Б., к.б.н., доцент приняли участие в работе научно-практического семинара «Экологическое образование в России и за рубежом: особенности подготовки конкурентно способных  специалистов» при Омском государственном педагогическом университете. Общие финансовые затраты составили - 18716 руб. 80 коп.

- 29 августа – 11 сентября 2011 года

Барышников Г.Я., д.г.н., профессор и Краснослабодцева Н.А. приняли участие в работе международной школы-семинара, посвященной  проблемам квалификационных требований к специалистам  по экологии и природопользованию и охраны окружающей среды (п. Шепси, Краснодарского края). Общие финансовые затраты составили - 53180 руб.

Общие финансовые затраты по мобильности в 2011 году составили – 71896 руб. 80 коп.

Из-за задержки с получением визы по причине перегруженности посольства не состоялась стажировка четырех преподавателей географического факультета в Астонский университет Великобритании. Полученная виза до 5 января 2012 года позволяет такую стажировку провести в 2012 году.

9. Результаты работы по проекту ТЕМПУС 159325-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES ««Разработка квалификационных рамок по направлению «экология и природопользование» неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры природопользования и геоэкологии и на ученом совете географического факультета Алтайского госуниверситета.

Руководитель проекта                                         Г.Я. Барышников