**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет»**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор АлтГУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Землюков С.В./

11 августа 2014 года

М.П.

**ОТЧЕТ**

о реализации программы развития деятельности студенческих объединений

Наименование программы: "Развитие системы студенческого самоуправления в целях формирования профессиональных компетенций и социально значимых качеств обучающихся Алтайского государственного университета"

Отчетный период: первое полугодие 2014 года

**Содержание отчета**

1. Сведения о реализации мероприятий Программы в отчетном периоде

2. Сведения о выполнении целевых показателей Программы в отчетном периоде

3. Пояснительная записка об эффектах от реализации Программы

**1. Сведения о реализации мероприятий Программы в отчетном периоде**

| **Направление / Мероприятие** | **Показатели масштаба Программы** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Плановое количество мероприятий (акций, событий), ед.** | **Фактическое количество мероприятий (акций, событий) в отчетном периоде, ед.** | **Плановое количество участников из числа обучающихся, чел.** | **Фактическое количество участников из числа обучающихся в отчетном периоде, чел.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Наука и инновации** | | | 6 000 | 5500 |
| Мероприятие 1.1 Всероссийская школа "Интеграция научных студенческих обществ" | 15 | 3 | 130 | 5 |
| Мероприятие 1.2 Конкурс на соискание трэвел-грантов для поездок студентов и магистрантов АлтГУ на научные конференции и научные стажировки в ведущих российских и зарубежных научных центрах | 4 | 2 | 100 | 55 |
| Мероприятие 1.3 Школа по информационным технологиям и робототехнике "Студенческие конструкторско-технологические бюро - Алтайскому краю" | 21 | 14 | 162 | 120 |
| Мероприятие 1.4 Молодежный научный форум "Дни молодежной науки в Алтайском государственном университете" | 90 | 55 | 4 600 | 3800 |
| Мероприятие 1.5 «Выход в космос» | 2 | 1 | 16 | 55 |
| Мероприятие 1.6 Международная молодежная биотехнологическая школа | 12 | 3 | 100 | 12 |
| Мероприятие 1.7 Фестиваль науки в Алтайском государственном университете | 40 | 6 | 2 000 | 30 |
| Мероприятие 1.8 Методическая школа "Шаг в науку (Step to science)" | 20 | 2 | 250 | 34 |
| **2. Предпринимательство** | | | 1 400 |  |
| Мероприятие 2.1 Открытие «Тренингового центра предпринимательских компетенций» | 45 | 16 | 400 | 180 |
| Мероприятие 2.2 Региональный фестиваль игр "Железный предприниматель - 2014" | 18 | 0 | 200 | 0 |
| Мероприятие 2.3 Университетский конкурс бизнес-проектов "Стартап года" | 20 | 12 | 500 | 120 |
| Мероприятие 2.4 Интенсив студенческого клуба предпринимателей "Заработай первый миллион" | 30 | 12 | 300 | 140 |
| Мероприятие 2.5 «Система обмена опытом через клуб «Наставник» СБИ АлтГУ»; | 12 | 10 | 300 | 140 |
| **3. Карьера и трудоустройство** | | | 4 300 |  |
| Мероприятие 3.1 Карьерно-кадровый полигон "Путь к успеху" | 20 | 12 | 2 000 | 1800 |
| Мероприятие 3.2 Межвузовский форум "Вкус карьеры" Алтайского государственного университета | 6 | 8 | 700 | 840 |
| Мероприятие 3.3 Региональный форум "Профессиональная ориентация: инвестиции в будущее" | 30 | 32 | 3 000 | 3100 |
| **4. Студенческие отряды** | | | 370 | 380 |
| Мероприятие 4.1 Открытие центра подготовки ССО | 20 | 16 | 60 | 120 |
| Мероприятие 4.2 Слет студенческих отрядов АлтГУ, посвященный 40-летию отрядного движения вуза | 25 | 25 | 200 | 210 |
| Мероприятие 4.3 Конкурс «Первый по профессии» | 25 | 2 | 365 | 14 |
| Мероприятие 4.4 Интернациональный студенческий многопрофильный отряд АлтГУ | 20 | 20 | 30 | 30 |
| **5. Развитие студенческого самоуправления** | | | 7 500 | 4500 |
| Мероприятие 5.1 Открытие дискуссионного комплекса Объединенного совета обучающихся | 38 | 14 | 6 000 | 160 |
| Мероприятие 5.2 Открытие коворкинг пространства АлтГУ "Территория активной молодежи" | 30 | 8 | 2 000 | 80 |
| Мероприятие 5.3 Конкурс «Лучший староста АлтГУ» | 10 | 12 | 500 | 560 |
| Мероприятие 5.4 Конкурс лидеров и моделей организации ССУ Алтайского края «Лидер студенческого самоуправления Алтая-2014» | 200 | 10 | 700 | 12 |
| Мероприятие 5.5 Всероссийский студенческий практикум-семинар «Качественное образование - путь к успешной карьере» | 20 | 2 | 200 | 14 |
| Мероприятие 5.6 Открытие студенческого тренинг центра "Красилово" | 18 | 24 | 700 | 720 |
| Мероприятие 5.7 Запуск программы комплексного учета достижений обучающихся в АлтГУ "Шаг за шагом к успеху" | 20 | 4 | 3 000 | 16 |
| Мероприятие 5.8 Старт Всероссийского этапа проекта «Студенческий дозор» | 38 | 8 | 5 000 | 12 |
| **6. Досуг и творчество** | | | 3 000 |  |
| Мероприятие 6.1 Открытие творческой мастерской "ДжазБендАрт" | 20 | 22 | 120 | 140 |
| Мероприятие 6.2 Региональный этап Всероссийского фестиваля Арт-квадрат | 27 | 2 | 1 500 | 22 |
| Мероприятие 6.3 Открытие «Центра культурного пространства «Арена» | 16 | 4 | 450 | 6 |
| Мероприятие 6.4 Открытие студенческого культурно-выставочного комплекса Алтайского края | 40 | 22 | 3 500 | 1200 |
| **7. Спорт и здоровый образ жизни** | | | 2 200 | 1800 |
| Мероприятие 7.1 Большой студенческий туристический слет АлтГУ | 15 | 24 | 350 | 380 |
| Мероприятие 7.2 Студенческая универсиада АлтГУ "От университетского спорта - к олимпийской медали" | 40 | 29 | 2 500 | 1650 |
| Мероприятие 7.3 «Ледово-снежный фестиваль зимних видов спорта» | 12 | 2 | 600 | 6 |
| Мероприятие 7.4 Региональный фестиваль летних игровых видов спорта "Буревестник 2014" | 11 | 11 | 500 | 520 |
| **8. Волонтерство и социальное проектирование** | | | 500 | 450 |
| Мероприятие 8.1 Марафон добрых дел АлтГУ | 130 | 40 | 500 | 250 |
| Мероприятие 8.2 Университетская школа актива волонтерского центра "СВОй" -"Доброволец - звучит гордо!" | 50 | 5 | 500 | 20 |
| Мероприятие 8.3 Социально-исторический демографический марафон «Сильна семья корнями» | 10 | 2 | 700 | 14 |
| Мероприятие 8.4 Университетский конкурс "Доброволец года" | 6 | 1 | 500 | 12 |
| Мероприятие 8.5 Волонтерский десант "АлтГУ в Олимпийском Сочи" | 10 | 15 | 180 | 180 |
| **9. Патриотизм и толерантность** | | | 3 000 |  |
| Мероприятие 9.1 Дружим народами: Университет многонациональный | 4 | 2 | 800 | 200 |
| Мероприятие 9.2 Краевой марафон "Герои современной России" | 4 | 1 | 200 | 14 |
| Мероприятие 9.3 Форум гражданских инициатив "Выбор" сети клубов парламентских дебатов АлтГУ | 14 | 12 | 400 | 280 |
| Мероприятие 9.4 Университетская школа молодого избирателя | 11 | 2 | 1 100 | 60 |
| Мероприятие 9.5 Алтайский этап Всероссийской акции "Вахта памяти" | 44 | 50 | 500 | 550 |
| **10. Студенческие информационные ресурсы** | | | 500 | 400 |
| Мероприятие 10.1 Региональный форум «МедиаКонвергентность в молодежной информационной среде» | 24 | 28 | 300 | 320 |
| Мероприятие 10.2 Интерактивная система информирования студентов в вузе "Инфопоток" | 10 | 2 | 500 | 12 |
| Мероприятие 10.3 «Открытый конкурс студенческих СМИ «Золотое перо Университета» | 28 | 28 | 300 | 310 |
| Мероприятие 10.4 Открытие студенческого «Медиа-центра» АлтГУ | 26 | 4 | 100 | 10 |
| **11. Международное молодежное сотрудничество** | | | 600 | 420 |
| Мероприятие 11.1 Азиатский студенческий форум «Образование без границ. Алтай – Азия 2014», посвященный Году Китая в России | 25 | 6 | 250 | 30 |
| Мероприятие 11.2 Международный студенческий фестиваль национальных культур стран-участниц Университета ШОС и Китая | 20 | 4 | 500 | 30 |
| Мероприятие 11.3 Международный форум по связям с общественностью и рекламе «PR-Охота!» | 50 | 52 | 310 | 330 |
| Мероприятие 11.4 Открытие международного студенческого дискуссионного клуба АлтГУ | 25 | 4 | 250 | 15 |
| Мероприятие 11.5 Российско-немецкая молодежная секция Международной конференции "Проблемы степного природопользования" | 8 | 2 | 70 | 6 |
| **Всего по программе** | 1 529 | 709 | 29 370 | 13 450 |

**2. Сведения о выполнении целевых показателей Программы в отчетном периоде**

| **Направление / Целевые показатели** | **Единица измерения** | **Базовое значение (2013 год)** | **Плановое значение на 2014 год** | **Фактическое значение за отчетный период** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Наука и инновации** | | | | |
| 1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий | ед. | 4 | 7 | 6 |
| 1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими исследовательскими бюро и лабораториями | руб. | 780 000 | 1 800 000 | 1 100 000 |
| 1.3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в стадии опытной эксплуатации | ед. | 13 | 23 | 19 |
| 1.4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных конкурсах и конференциях | ед. | 136 | 200 | 117 |
| **2. Предпринимательство** | | | | |
| 2.1. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках бизнес-инкубаторов | ед. | 13 | 27 | 0 |
| 2.2. Количество студенческих научных проектов и докладов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных конкурсах | ед. | 8 | 18 | 0 |
| **3. Карьера и трудоустройство** | | | | |
| 3.1. Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и сертификации и трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год) | ед. | 9 | 11 | 0 |
| **4. Студенческие отряды** | | | | |
| 4.1. Объем работ, выполненных студенческими отрядами | руб. | 6 400 000 | 6 900 000 | 3 600 000 |
| 4.2. Количество направлений деятельности студенческих отрядов | ед. | 6 | 7 | 7 |
| **5. Развитие студенческого самоуправления** | | | | |
| 5.1. Количество студенческих объединений, входящих в объединенный совет обучающихся | ед. | 31 | 38 | 34 |
| 5.2. Количество проектов студенческих объединений, занявших призовые места на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях | ед. | 15 | 22 | 12 |
| 5.3. Количество организаций-партнеров студенческих объединений | ед. | 37 | 52 | 54 |
| **6. Досуг и творчество** | | | | |
| 6.1. Количество творческих направлений | ед. | 7 | 9 | 0 |
| 6.2. Количество призовых мест, занятых творческими объединениями на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях | ед. | 11 | 16 | 0 |
| **7. Спорт и здоровый образ жизни** | | | | |
| 7.1. Количество спортивных секций, входящих в утвержденный план работы студенческого спортивного клуба | ед. | 23 | 26 | 26 |
| 7.2. Доля студентов регулярно от общего количества обучающихся очной формы обучения, включая филиалы, занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время | % | 18 | 40 | 25 |
| 7.3. Количество спортсменов-разрядников | ед. | 12 | 26 | 24 |
| 7.4. Количество призовых мест (наград), занятых студенческими командами на соревнованиях, в которых приняли участие команды | ед. | 22 | 36 | 24 |
| **8. Волонтерство и социальное проектирование** | | | | |
| 8.1. Общая продолжительность работы волонтеров из числа обучающихся | человеко-час | 32 670 | 34 000 | 24 000 |
| 8.2. Количество подшефных организаций | ед. | 30 | 40 | 37 |
| **9. Патриотизм и толерантность** | | | | |
| 9.1. Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных ценностей толерантности, проведенных совместно с национальными общинами и диаспорами | ед. | 67 | 98 | 0 |
| 9.2. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание | ед. | 2 960 | 3 000 | 0 |
| 9.3. Количество патриотических клубов (объединений), ведущих патриотическую работу в образовательных организациях | ед. | 2 | 6 | 0 |
| **10. Студенческие информационные ресурсы** | | | | |
| 10.1. Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных | ед. | 7 | 10 | 10 |
| 10.2. Периодичность издания печатных студенческих СМИ | ед./год | 63 | 90 | 47 |
| 10.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач | ед./год | 180 | 198 | 104 |
| 10.4. Суммарный тираж печатных студенческих СМИ | ед./выпуск | 2 799 | 3 699 | 3 499 |
| **11. Международное молодежное сотрудничество** | | | | |
| 11.1.Количество студентов, от общего количества студентов очной формы обучения, включая филиалы, принявших участие в международных молодежных обменах | ед. | 300 | 500 | 260 |

**3. Пояснительная записка об эффектах от реализации Программы**

**Общая информация о полученных эффектах от реализации Программы:**

Целью Программы развития деятельности студенческих объединений АлтГУ на 2014 год является формирование социально значимых качеств и профессиональных компетенций обучающихся через систему деятельности студенческих объединений университета. В рамках реализации Программы в первом полугодии 2014 года проведена значительная работа по реализации студенческих проектов в рамках всех 11 направлений подготовленной программы, организованы долгосрочные мероприятия, в которые вовлекается все большее количество участников. Многие плановые целевые показатели полугодия уже выполнены или перевыполнены. Целевые показатели направлений, не поддержанных Минобрнауки России, по рекомендации специалиста технической поддержки внесены не во второй раздел отчета (фактические показатели), а в пояснительную записку направления. Среди достигнутых эффектов реализации программы: рост количества обучающихся, задействованных в деятельности студенческого самоуправления и студенческих отрядов; создание стратегии воспроизводства кадров, основанной на выявлении одаренных и талантливых обучающихся в системе школа - вуз; развитие системы профессиональной адаптации обучающихся, обеспечивающий трудоустройство выпускников по специальности (не менее 90%); интеграция студенческих объединений и студенческих проектов во всероссийские общественные студенческие организации и всероссийские молодежные проекты. Осуществление студенческих проектов дало университету возможность активизировать работу по решению воспитательных задач силами студенческих объединений.Расширились возможности участия студентов в соуправлении вузом и влиянии студенческого мнения на молодежную политику региона. Появились новые условия для формирования профессиональных компетенций студентов через систему научно-исследовательской деятельности, участие в студенческих инновационных и бизнес-структурах. Развивается социокультурная среда вуза. Обновляются инфраструктурные объекты, используемые для осуществления студенческой социально значимой деятельности. Сформированы новые студенческие объединения, творческие коллективы и клубы по интересам, спортивные секции, активно используется социальная технология «равный-равному». В целом, реализация Программы осуществляется в соответствии с поставленными задачами и запланированным графиком.

**3. 1. Наука и инновации** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление реализуется в АлтГУ через научное студенческое общество, студенческие лаборатории практико-ориентированного обучения и студенческие конструкторские бюро. Успехи студентов отражены в четырех существенных целевых показателях,выполненных за полгода значительно более 50%: от 58,5% в отношении количества призовых мест на конкурсах и конференциях (117 ед. из 200)и вплоть до 85,7% в отношении студенческих конструкторских бюро и лабораторий(на настоящий момент открыто 6 из 7 запланированных). За половину 2014 года научным студенческим обществом проведено 84 мероприятия, крупнейшим из которых стал Молодежный научный форум "Дни молодежной науки в Алтайском государственном университете". Последний только за половину запланированных событий охватил аудиторию более 3800 студентов АлтГУ (82,6% годового плана). Среди достигнутых эффектов реализации программы:создание в университете механизма стимулирования научных исследований молодых ученых, введение практики реализации студенческих идей в виде эффективного результативного решения (прототипа,патента, внедрения разработки, создания малого предприятия и др.),привлечение к участию в мероприятиях АлтГУ студентов вузов Барнаула, Алтайского края и других регионов России, стимулирование публикационной активности обучающихся (издание сборников, работа с информационно-коммуникационной сетью Интернет, статусные публикации).

**3. 2. Предпринимательство** (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)

Направление "Предпринимательсто" не было поддержано Минобрнауки России в Программе развития деятельности студенческих объединений АлтГУ. Тем не менее, направление активно реализуется, поддерживается администрацией университета, привлекает грантовые средства администрации Алтайского края и города Барнаула. Эффективность реализации мероприятий этого направления определяют 2 целевых показателя. Первый - "Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках бизнес-инкубаторов" выполнен на 55.6% от годового объема (15 проектов из 27 запланированных в 2014 году), второй - "Количество студенческих научных проектов и докладов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных конкурсах" - 50% (9 из 18). Общее количество обучающихся, задействованных в реализации проекта «Студенческий бизнес-инкубатор АлтГУ» - более 360 человек. Количество обучающихся, задействованных в работе инновационных хозяйственных обществ университета - 40 человек. Для решения основной задачи по обучению студентов, магистрантов и аспирантов АлтГУ, желающих открыть свое дело, командой бизнес-инкубатора была подготовлена и реализована серия обучающих проектов «Start up-школа». В рамках данного направления активное развитие получил проект студенческого учебно-научного инновационного центра в области связей с общественностью и рекламы. Количество проведенных молодежных конференций, семинаров, тренингов, круглых столов, школ по ключевым направлениям деятельности СУНИЦ за 2014 год составило 14. К сотрудничеству были привлечены 5 представителей крупных бизнес-структур реального сектора экономики.

**3. 3. Карьера и трудоустройство** (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)

Направление не было поддержано Минобрнауки России в Программе развития деятельности студенческих объединений АлтГУ. Тем не менее, направление активно реализуется, поддерживается администрацией университета. Эффективность реализации мероприятий этого направления определяют 1 целевой показатель - "Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год)" выполнен на 100% от годового объема (11 предприятий из 11). Общее количество обучающихся, задействованных в реализации направления за полгода - более 2500 человек. Среди достигнутых эффектов реализации программы: сформулирован перечень профессиональных компетенций обучающихся, соответствующих современной концепции классического университетского образования; обеспечена временной занятость обучающихся в летний период (100% выразивших желание); создана система информирования обучающихся об основных тенденциях развития регионального рынка труда и имеющихся вакансиях, а также об отраслевых региональных и федеральных программах и формах государственной поддержки молодых специалистов.

**3. 4. Студенческие отряды** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление реализуется в АлтГУ через студенческий Штаб трудовых дел. Отрядное движение активно работает в течении учебного года, выполняя социальные и воспитательные функции. Носит хорошо организованный и массовый характер (более 300 постоянных участников). Успехи студентов отражают 2 целевых показателя. "Объем работ, выполненных студенческими отрядами" - 3 600 000 руб. - это больше запланированного показателя на середину года. Достигнуть такого результата получилось за счет активной работы студенческих строительных отрядов на объектах университета в течении учебного года. Второй показатель - "Количество направлений деятельности студенческих отрядов" - 7 выполнен на 100%, как и было запланировано к этому сроку. Среди достигнутых эффектов реализации программы: организована постоянно действующая площадка для проведения выездных отрядных мероприятий; создана система интенсивной социализации новых бойцов студенческих отрядов; созданы условия для накопления и передачи студотрядовских традиций от одного поколения к другому: проведена систематизация и катологизация разноплановых печатных, творческих и других материалов, традиций отрядов предшествовавшего периода, подготовлен к изданию Буклет об истории отрядного движения АлтГУ,музыкальный диск отрядной песни.

**3. 5. Развитие студенческого самоуправления** (направление поддержано Минобрнауки России)

Особенностью АлтГУ является опора на студенчество, которое принимает активное участие в соуправлении вузом и решении воспитательных задач. Системообразующими организациями являются Объединенный совет обучающихся, который сейчас включает в себя 31 студенческое объединение, и "Лига студентов АГУ", - самая многочисленная организация совета, которая на основании Соглашения о сотрудничестве является представителем интересов всех студентов университета.Органы студенческого самоуправления наиболее интенсивно взаимодействуют с управлением воспитательной и внеучебной работы, на базе которого организован штаб реализации Программы развития деятельности студенческих объединений АлтГУ. Работу в этом направлении осуществляют несколько субъектов: Объединенный совет обучающихся, "Лига студентов АГУ", управление воспитательной и внеучебной работы, штаб Программы. Направление подкреплено несколькими источниками софинансирования и включает традиционно большое количество участников и мероприятий. Успехи студентов отражены в трех целевых показателях,выполненных за полгода более чем на 50%: от 54,5% в отношении "Количества проектов студенческих объединений, занявших призовые места на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях" (12 из запланированных 22)и вплоть до 100% в отношении "Количества организаций-партнеров студенческих объединений"(52 организации). Среди достигнутых эффектов реализации программы: увеличение количества студенческих объединений в Объединенном совете обучающихся на 3 организации; увеличение количества студентов, занятых в общественной деятельности; организация площадки для проведения факультетских и университетских выездных студенческих развивающих мероприятий, мероприятий организованных студентами и студенческими объединениями; создание условий для интенсивной социализации студентов-первокурсников, погружение в среду самоуправления, формирование условий для накопления и передачи позитивного опыта студенческого самоуправления; избрание аспиранта АлтГУ Цапко Олега председателем Всероссийского студенческого союза; переизбрание в 2014 году председателя Лиги студентов АГУ Целевича Антона сопредседателем президиума Российского союза студенческих организаций.

**3. 6. Досуг и творчество** (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)

Направление не было поддержано Минобрнауки России в Программе развития деятельности студенческих объединений АлтГУ. Тем не менее, направление активно реализуется, поддерживается администрацией университета. Эффективность реализации мероприятий этого направления определяют 2 целевых показателя. Первый - "Количество творческих направлений" на настоящий момент выполнен на 100% от годового объема (9 направлений), второй - "Количество призовых мест, занятых творческими объединенийми на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях" - 62,5% (10 из 16 запланированных на 2014 год). Общее количество обучающихся, задействованных в реализации направления на середину 2014 года - более 2500 человек. Среди достигнутых эффектов реализации программы: открытие творческой мастерской "ДжазБендАрт" - нестандартного исполнительского направления на стыке традиционных видов молодежного творчества, создающего в университете площадку для творческого самовыражения большой группы ребят, способствующей развитию широты культурно-творческих взглядов обучающихся университета; открытие студенческого культурно-выставочного комплекса Алтайского края, дающее большие возможности для организации социально значимой научной, образовательной и культурно-просветительской работы как в университете, так и в регионе; в рамках направления ведется работа по созданию центра культурного пространства «Арена» - площадки для работы культурно-творческого студенческого актива - позволит многократно увеличить активность студентов АлтГУ в сфере творчества, организации мероприятий, общественной деятельности.

**3. 7. Спорт и здоровый образ жизни** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление реализуется в АлтГУ через спортивный совет "Лиги студентов АГУ", туристический клуб АлтГУ и студенческий спортивный клуб "Университет". Успехи студентов отражены в четырех целевых показателях, выполненных за полгода более чем на 50%: от 62,5% в показателе "Доля студентов регулярно от общего количества обучающихся очной формы обучения, включая филиалы, занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время" и вплоть до 100% в отношении "Количества спортивных секций, входящих в утвержденный план работы студенческого спортивного клуба"(на настоящий момент уже работает 26 из 26 запланированных). Среди достигнутых эффектов реализации программы: укрепление материально-технической базы спортивного клуба АлтГУ; участие мужской и женской команд университета в соревнованиях студенческой спартакиады в Казани, создание волейбольных и футбольных площадок на 4 базах учебных практик АлтГУ; увеличение количества студентов, участвующих в спортивно-туристических мероприятиях (не менее чем на 15%); создание на базе турклуба АлтГУ двух дополнительных секций по спортивному туризму; популяризация здорового образа жизни в студенческой среде; избрание магистранта АлтГУ Варавина Максима сопредседателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

**3. 8. Волонтерство и социальное проектирование** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление реализуется через студенческий волонтерский центр АлтГУ "СВОЙ". Успехи студентов отражены в двух целевых показателях, выполненных за полгода более чем на 50%: от 70,6% - "Общая продолжительность работы волонтеров из числа обучающихся" (24 000 человеко-часов из запланированных 34 000 - столь большое число объясняется массовой работой студентов университета в качестве волонтеров во время проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи) и до 92,5% - "Количество подшефных организаций" (37 из 40 - объясняется массовым характером волонтерского движения в АлтГУ и большим количеством направлений добровольчества; большое количество подшефных организаций - характерная черта волонтерского движения университета). Среди достигнутых эффектов реализации программы: создание базы данных организаций и жителей Барнаула, нуждающихся в волонтерской помощи; участие в мероприятиях Олимпийских и Паралимпийских игр в качестве волонтеров более 60 студентов ВУЗа; привлечение волонтеров из числа студенческой молодежи в волонтерское движение (более 100 человек).

**3. 9. Патриотизм и толерантность** (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)

Направление не было поддержано Минобрнауки России в Программе развития деятельности студенческих объединений АлтГУ. Тем не менее, направление активно реализуется, поддерживается администрацией университета. Большое влияние на формирование патриотизма и гражданственности в университете и в регионе играет работа университетского дискуссионного клуба «Форум». Через формат ролевой игры в данном клубе обсуждаются ключевые вопросы гражданского и патриотического воспитания. Клуб играет большую просветительскую роль в регионе. Отделения клуба созданы в нескольких городах Алтайского края - Бийске, Рубцовске, Славгороде. Эффективность реализации мероприятий этого направления определяют 3 целевых показателя. Первый - "Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных ценностей толерантности, проведенных совместно с национальными общинами и диаспорами" выполнен в первой половине года на 50% от годового объема (49 из 98 мероприятий запланированных в 2014 году), второй - "Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание" - на 83,3% (более 2500 человек из запланированных 3000), Третий - "Количество патриотических клубов (объединений), ведущих патриотическую работу в образовательных организациях" - на 66,7 (в настоящий момент работает 4 клуба из 6). Общее количество обучающихся, задействованных в реализации направления - более 2000 человек. Среди достигнутых эффектов реализации программы: включение в общественную деятельность в университете студентов - представителей национальных диаспор; создание нового студенческого объединения - интернационального клуба АлтГУ; создание сети клубов парламентских дебатов города; обучение навыкам ведения дискуссии и риторическим навыкам обучающихся университета; повышение уровня избирательной активности студентов (не менее, чем на 15%).

**3. 10. Студенческие информационные ресурсы** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление реализуется в АлтГУ редакциями студенческих печатных изданий, коллективом студенческого университетского радио. Успехи студентов отражены в четырех целевых показателях, выполненных за полгода более чем на 50%: от 52,2% в показателе "Периодичность издания печатных студенческих СМИ" (47 изданий из 90 запланированных) и вплоть до 100% в показателе "Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных" (на настоящий момент работает 10 из 10 запланированных). Среди достигнутых эффектов реализации программы: повышение качества студенческих информационных материалов и изданий; финансовая поддержка наиболее компетентных студенческих редакторских коллективов и наиболее качественных изданий; формирование культуры молодежных СМИ; интеграция университетской информационной среды в молодежную среду региона.

**3. 11. Международное молодежное сотрудничество** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление реализуется в АлтГУ через клуб межнационального общения, национальные диаспоры, а также студентов активистов из числа инострацев. Успехи студентов отражены в одном целевом показателе Программы, выполненном за полгода более чем на 50% - "Количество студентов, от общего количества студентов очной формы обучения, включая филиалы, принявших участие в международных молодежных обменах" - 52% (на настоящий момент 260 из 500 запланированных). Среди достигнутых эффектов реализации программы: вовлечение иностранных студентов в культурно-творческую и общественную деятельность в АлтГУ; создание дискуссионной площадки по вопросам межнациональной толерантности; создание благоприятной среды межнационального общения молодежи в университете и в регионе; включение студентов-иностранцев в состав студенческих строительных и педагогических отрядов АлтГУ.

Руководитель Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баранова А. С.

М.П. (Подпись)