**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет»**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор АлтГУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Землюков С.В./

03 февраля 2015 года

М.П.

**ОТЧЕТ**

о реализации программы развития деятельности студенческих объединений

Наименование программы: "Развитие системы студенческого самоуправления в целях формирования профессиональных компетенций и социально значимых качеств обучающихся Алтайского государственного университета"

Отчетный период: второе полугодие 2014 года

**Содержание отчета**

1. Сведения о реализации мероприятий Программы в отчетном периоде

2. Сведения о выполнении целевых показателей Программы в отчетном периоде

3. Пояснительная записка об эффектах от реализации Программы

**1. Сведения о реализации мероприятий Программы в отчетном периоде**

| **Направление / Мероприятие** | **Показатели масштаба Программы** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Плановое количество мероприятий (акций, событий), ед.** | **Фактическое количество мероприятий (акций, событий) в отчетном периоде, ед.** | **Плановое количество участников из числа обучающихся, чел.** | **Фактическое количество участников из числа обучающихся в отчетном периоде, чел.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Наука и инновации** | | | 6 000 | 6500 |
| Мероприятие 1.1 Всероссийская школа "Интеграция научных студенческих обществ" | 15 | 15 | 130 | 130 |
| Мероприятие 1.2 Конкурс на соискание трэвел-грантов для поездок студентов и магистрантов АлтГУ на научные конференции и научные стажировки в ведущих российских и зарубежных научных центрах | 4 | 6 | 100 | 110 |
| Мероприятие 1.3 Школа по информационным технологиям и робототехнике "Студенческие конструкторско-технологические бюро - Алтайскому краю" | 21 | 21 | 162 | 162 |
| Мероприятие 1.4 Молодежный научный форум "Дни молодежной науки в Алтайском государственном университете" | 90 | 90 | 4 600 | 5500 |
| Мероприятие 1.5 «Выход в космос» | 2 | 5 | 16 | 55 |
| Мероприятие 1.6 Международная молодежная биотехнологическая школа | 12 | 26 | 100 | 106 |
| Мероприятие 1.7 Фестиваль науки в Алтайском государственном университете | 40 | 63 | 2 000 | 2100 |
| Мероприятие 1.8 Методическая школа "Шаг в науку (Step to science)" | 20 | 21 | 250 | 253 |
| **2. Предпринимательство** | | | 1 400 | 900 |
| Мероприятие 2.1 Открытие «Тренингового центра предпринимательских компетенций» | 45 | 26 | 400 | 280 |
| Мероприятие 2.2 Региональный фестиваль игр "Железный предприниматель - 2014" | 18 | 12 | 200 | 180 |
| Мероприятие 2.3 Университетский конкурс бизнес-проектов "Стартап года" | 20 | 14 | 500 | 200 |
| Мероприятие 2.4 Интенсив студенческого клуба предпринимателей "Заработай первый миллион" | 30 | 18 | 300 | 220 |
| Мероприятие 2.5 «Система обмена опытом через клуб «Наставник» СБИ АлтГУ»; | 12 | 24 | 300 | 260 |
| **3. Карьера и трудоустройство** | | | 4 300 | 4500 |
| Мероприятие 3.1 Карьерно-кадровый полигон "Путь к успеху" | 20 | 18 | 2 000 | 2200 |
| Мероприятие 3.2 Межвузовский форум "Вкус карьеры" Алтайского государственного университета | 6 | 8 | 700 | 840 |
| Мероприятие 3.3 Региональный форум "Профессиональная ориентация: инвестиции в будущее" | 30 | 32 | 3 000 | 3100 |
| **4. Студенческие отряды** | | | 370 | 390 |
| Мероприятие 4.1 Открытие центра подготовки ССО | 20 | 22 | 60 | 125 |
| Мероприятие 4.2 Слет студенческих отрядов АлтГУ, посвященный 40-летию отрядного движения вуза | 25 | 25 | 200 | 210 |
| Мероприятие 4.3 Конкурс «Первый по профессии» | 25 | 27 | 365 | 420 |
| Мероприятие 4.4 Интернациональный студенческий многопрофильный отряд АлтГУ | 20 | 20 | 30 | 30 |
| **5. Развитие студенческого самоуправления** | | | 7 500 | 7800 |
| Мероприятие 5.1 Открытие дискуссионного комплекса Объединенного совета обучающихся | 38 | 42 | 6 000 | 6400 |
| Мероприятие 5.2 Открытие коворкинг пространства АлтГУ "Территория активной молодежи" | 30 | 35 | 2 000 | 2400 |
| Мероприятие 5.3 Конкурс «Лучший староста АлтГУ» | 10 | 12 | 500 | 560 |
| Мероприятие 5.4 Конкурс лидеров и моделей организации ССУ Алтайского края «Лидер студенческого самоуправления Алтая-2014» | 200 | 210 | 700 | 840 |
| Мероприятие 5.5 Всероссийский студенческий практикум-семинар «Качественное образование - путь к успешной карьере» | 20 | 20 | 200 | 220 |
| Мероприятие 5.6 Открытие студенческого тренинг центра "Красилово" | 18 | 24 | 700 | 820 |
| Мероприятие 5.7 Запуск программы комплексного учета достижений обучающихся в АлтГУ "Шаг за шагом к успеху" | 20 | 32 | 3 000 | 5300 |
| Мероприятие 5.8 Старт Всероссийского этапа проекта «Студенческий дозор» | 38 | 42 | 5 000 | 5200 |
| **6. Досуг и творчество** | | | 3 000 | 3100 |
| Мероприятие 6.1 Открытие творческой мастерской "ДжазБендАрт" | 20 | 22 | 120 | 240 |
| Мероприятие 6.2 Региональный этап Всероссийского фестиваля Арт-квадрат | 27 | 16 | 1 500 | 780 |
| Мероприятие 6.3 Открытие «Центра культурного пространства «Арена» | 16 | 12 | 450 | 42 |
| Мероприятие 6.4 Открытие студенческого культурно-выставочного комплекса Алтайского края | 40 | 45 | 3 500 | 4500 |
| **7. Спорт и здоровый образ жизни** | | | 2 200 | 2600 |
| Мероприятие 7.1 Большой студенческий туристический слет АлтГУ | 15 | 24 | 350 | 380 |
| Мероприятие 7.2 Студенческая универсиада АлтГУ "От университетского спорта - к олимпийской медали" | 40 | 56 | 2 500 | 2600 |
| Мероприятие 7.3 «Ледово-снежный фестиваль зимних видов спорта» | 12 | 14 | 600 | 720 |
| Мероприятие 7.4 Региональный фестиваль летних игровых видов спорта "Буревестник 2014" | 11 | 11 | 500 | 520 |
| **8. Волонтерство и социальное проектирование** | | | 500 | 550 |
| Мероприятие 8.1 Марафон добрых дел АлтГУ | 130 | 135 | 500 | 620 |
| Мероприятие 8.2 Университетская школа актива волонтерского центра "СВОй" -"Доброволец - звучит гордо!" | 50 | 52 | 500 | 520 |
| Мероприятие 8.3 Социально-исторический демографический марафон «Сильна семья корнями» | 10 | 15 | 700 | 710 |
| Мероприятие 8.4 Университетский конкурс "Доброволец года" | 6 | 10 | 500 | 540 |
| Мероприятие 8.5 Волонтерский десант "АлтГУ в Олимпийском Сочи" | 10 | 15 | 180 | 180 |
| **9. Патриотизм и толерантность** | | | 3 000 | 3400 |
| Мероприятие 9.1 Дружим народами: Университет многонациональный | 4 | 7 | 800 | 1000 |
| Мероприятие 9.2 Краевой марафон "Герои современной России" | 4 | 16 | 200 | 500 |
| Мероприятие 9.3 Форум гражданских инициатив "Выбор" сети клубов парламентских дебатов АлтГУ | 14 | 40 | 400 | 360 |
| Мероприятие 9.4 Университетская школа молодого избирателя | 11 | 16 | 1 100 | 1300 |
| Мероприятие 9.5 Алтайский этап Всероссийской акции "Вахта памяти" | 44 | 50 | 500 | 550 |
| **10. Студенческие информационные ресурсы** | | | 500 | 530 |
| Мероприятие 10.1 Региональный форум «МедиаКонвергентность в молодежной информационной среде» | 24 | 28 | 300 | 320 |
| Мероприятие 10.2 Интерактивная система информирования студентов в вузе "Инфопоток" | 10 | 18 | 500 | 640 |
| Мероприятие 10.3 «Открытый конкурс студенческих СМИ «Золотое перо Университета» | 28 | 28 | 300 | 310 |
| Мероприятие 10.4 Открытие студенческого «Медиа-центра» АлтГУ | 26 | 30 | 100 | 120 |
| **11. Международное молодежное сотрудничество** | | | 600 | 650 |
| Мероприятие 11.1 Азиатский студенческий форум «Образование без границ. Алтай – Азия 2014», посвященный Году Китая в России | 25 | 30 | 250 | 320 |
| Мероприятие 11.2 Международный студенческий фестиваль национальных культур стран-участниц Университета ШОС и Китая | 20 | 22 | 500 | 520 |
| Мероприятие 11.3 Международный форум по связям с общественностью и рекламе «PR-Охота!» | 50 | 52 | 310 | 330 |
| Мероприятие 11.4 Открытие международного студенческого дискуссионного клуба АлтГУ | 25 | 28 | 250 | 360 |
| Мероприятие 11.5 Российско-немецкая молодежная секция Международной конференции "Проблемы степного природопользования" | 8 | 10 | 70 | 90 |
| **Всего по программе** | 1 529 | 1 712 | 29 370 | 30 920 |

**2. Сведения о выполнении целевых показателей Программы в отчетном периоде**

| **Направление / Целевые показатели** | **Единица измерения** | **Базовое значение (2013 год)** | **Плановое значение на 2014 год** | **Фактическое значение за отчетный период** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Наука и инновации** | | | | |
| 1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий | ед. | 4 | 7 | 8 |
| 1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими исследовательскими бюро и лабораториями | руб. | 780 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в стадии опытной эксплуатации | ед. | 13 | 23 | 41 |
| 1.4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных конкурсах и конференциях | ед. | 136 | 200 | 229 |
| **2. Предпринимательство** | | | | |
| 2.1. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках бизнес-инкубаторов | ед. | 13 | 27 | 9 |
| 2.2. Количество студенческих научных проектов и докладов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных конкурсах | ед. | 8 | 18 | 22 |
| **3. Карьера и трудоустройство** | | | | |
| 3.1. Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и сертификации и трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год) | ед. | 9 | 11 | 15 |
| **4. Студенческие отряды** | | | | |
| 4.1. Объем работ, выполненных студенческими отрядами | руб. | 6 400 000 | 6 900 000 | 7 100 000 |
| 4.2. Количество направлений деятельности студенческих отрядов | ед. | 6 | 7 | 7 |
| **5. Развитие студенческого самоуправления** | | | | |
| 5.1. Количество студенческих объединений, входящих в объединенный совет обучающихся | ед. | 31 | 38 | 38 |
| 5.2. Количество проектов студенческих объединений, занявших призовые места на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях | ед. | 15 | 22 | 26 |
| 5.3. Количество организаций-партнеров студенческих объединений | ед. | 37 | 52 | 58 |
| **6. Досуг и творчество** | | | | |
| 6.1. Количество творческих направлений | ед. | 7 | 9 | 10 |
| 6.2. Количество призовых мест, занятых творческими объединениями на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях | ед. | 11 | 16 | 12 |
| **7. Спорт и здоровый образ жизни** | | | | |
| 7.1. Количество спортивных секций, входящих в утвержденный план работы студенческого спортивного клуба | ед. | 23 | 26 | 26 |
| 7.2. Доля студентов регулярно от общего количества обучающихся очной формы обучения, включая филиалы, занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время | % | 18 | 40 | 40 |
| 7.3. Количество спортсменов-разрядников | ед. | 12 | 26 | 28 |
| 7.4. Количество призовых мест (наград), занятых студенческими командами на соревнованиях, в которых приняли участие команды | ед. | 22 | 36 | 40 |
| **8. Волонтерство и социальное проектирование** | | | | |
| 8.1. Общая продолжительность работы волонтеров из числа обучающихся | человеко-час | 32 670 | 34 000 | 42 000 |
| 8.2. Количество подшефных организаций | ед. | 30 | 40 | 46 |
| **9. Патриотизм и толерантность** | | | | |
| 9.1. Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных ценностей толерантности, проведенных совместно с национальными общинами и диаспорами | ед. | 67 | 98 | 48 |
| 9.2. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание | ед. | 2 960 | 3 000 | 3 400 |
| 9.3. Количество патриотических клубов (объединений), ведущих патриотическую работу в образовательных организациях | ед. | 2 | 6 | 4 |
| **10. Студенческие информационные ресурсы** | | | | |
| 10.1. Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных | ед. | 7 | 10 | 12 |
| 10.2. Периодичность издания печатных студенческих СМИ | ед./год | 63 | 90 | 94 |
| 10.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач | ед./год | 180 | 198 | 208 |
| 10.4. Суммарный тираж печатных студенческих СМИ | ед./выпуск | 2 799 | 3 699 | 3 897 |
| **11. Международное молодежное сотрудничество** | | | | |
| 11.1.Количество студентов, от общего количества студентов очной формы обучения, включая филиалы, принявших участие в международных молодежных обменах | ед. | 300 | 500 | 520 |

**3. Пояснительная записка об эффектах от реализации Программы**

**Общая информация о полученных эффектах от реализации Программы:**

Целью Программы на 2014 год является формирование социально значимых качеств и профессиональных компетенций обучающихся через систему деятельности студенческих объединений АлтГУ. Работа по реализации студенческих проектов в рамках всех 11 направлений программы проведена в полном объеме, в том числе организованы перспективные долгосрочные мероприятия, в которые вовлекается все большее количество участников. Плановые целевые показатели направлений, поддержанных Минобрнауки России выполнены, а по некоторым направлениям значительно перевыполнены. Целевые показатели направлений, не поддержанных Минобрнауки России выполнены с корректировкой показателей масштаба и целевых показателей, в пояснительную записку данных направлений внесены соответствующие объяснения. Среди достигнутых эффектов реализации программы: рост количества обучающихся, задействованных в деятельности студенческого самоуправления и студенческих отрядов; создание стратегии воспроизводства кадров, основанной на выявлении одаренных и талантливых обучающихся в системе школа - вуз; развитие системы профессиональной адаптации обучающихся, обеспечивающий трудоустройство выпускников по специальности (не менее 90%); интеграция студенческих объединений и студенческих проектов во всероссийские общественные студенческие организации и всероссийские молодежные проекты. Осуществление студенческих проектов дало университету возможность активизировать работу по решению воспитательных задач силами студенческих объединений. Расширились возможности участия студентов в соуправлении вузом и влиянии студенческого мнения на молодежную политику региона. Появились новые условия для формирования профессиональных компетенций студентов через систему научно-исследовательской деятельности, участие в студенческих инновационных и бизнес-структурах. Развивается социокультурная среда вуза. Обновляются инфраструктурные объекты, используемые для осуществления студенческой социально значимой деятельности. Сформированы новые студенческие объединения, творческие коллективы и клубы по интересам, спортивные секции, активно используется социальная технология «равный-равному». В целом считаем, что реализация Программы осуществлена в соответствии с поставленными задачами и запланированным графиком.

**3. 1. Наука и инновации** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление поддержано Минобрнауки России и реализуется в АлтГУ через научное студенческое общество, студенческие лаборатории практико-ориентированного обучения и студенческие конструкторские бюро. Успехи студентов отражены в целевых показателях, выполненных за год со значительным превышением - Количество студенческих научных проектов, находящихся в стадии опытной эксплуатации - 41 проект от 23 запланированных в рамках программы, количество призовых мест на конкурсах и конференциях (229 от 200 запланированных), запущено дополнительно к планируемым 7 еще одно студенческое конструкторское бюро. За 2014 год научным студенческим обществом проведено 247 мероприятий, крупнейшими из которых стали Молодежный научный форум «Дни молодежной науки в Алтайском государственном университете» –весенняя и осенняя сессии, охватившие в общей сложности порядка 5 500 обучающихся и «Фестиваль науки», к организации работы которого в качестве волонтеров, модераторов площадок и участников было привлечено 2 100 человек. Среди основных эффектов реализации программы: создание в АлтГУ механизма стимулирования научных исследований молодых ученых, введение практики реализации студенческих идей в виде эффективного результативного решения (прототипа, патента, внедрения разработки, создания малого предприятия и др.), привлечение к участию в мероприятиях АлтГУ студентов вузов Барнаула, Алтайского края и других регионов России, стимулирование публикационной активности обучающихся (издание сборников, работа с информационно-коммуникационной сетью Интернет, статусные публикации).

**3. 2. Предпринимательство** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление "Предпринимательство" не было поддержано Минобрнауки России в Программе развития деятельности студенческих объединений АлтГУ. Тем не менее, направление активно реализуется с корректировкой масштабов и целевых показателей, поддерживается администрацией университета, привлекает грантовые средства администрации Алтайского края и города Барнаула. Эффективность реализации мероприятий этого направления определяют 2 целевых показателя. Несмотря на то, что первый показатель "Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках бизнес-инкубаторов" невысок – поддержано 9 проектов, второй - "Количество студенческих научных проектов и докладов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных конкурсах превышает запланированный изначально – 22 из 18 запланированных. Общее количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях студенческого бизнес-инкубатора АлтГУ – около 900 человек. Количество обучающихся, задействованных в работе инновационных хозяйственных обществ университета - 40 человек. Для решения основной задачи по обучению студентов, магистрантов и аспирантов АлтГУ, желающих открыть свое дело, командой бизнес-инкубатора была подготовлена и реализована серия обучающих проектов «Start up-школа», а также проведен турнир алтайского этапа игры «Железный предприниматель». В рамках данного направления активное развитие получил проект студенческого учебно-научного инновационного центра в области связей с общественностью и рекламы. Количество проведенных молодежных конференций, семинаров, тренингов, круглых столов, школ по ключевым направлениям деятельности СУНИЦ за 2014 год составило 14. К сотрудничеству были привлечены 5 представителей крупных бизнес-структур реального сектора экономики.

**3. 3. Карьера и трудоустройство** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление не было поддержано Минобрнауки России в Программе развития деятельности студенческих объединений АлтГУ. Тем не менее, направление активно реализуется, поддерживается администрацией университета. Эффективность реализации мероприятий этого направления определяют 1 целевой показатель - "Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год)" выполнен более чем на 100% - в настоящее время осуществляется партнерская работа с 15 от 11 запланированных в ПСО предприятиями Общее количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях направления составляет около 4500 человек. Среди достигнутых эффектов реализации программы: сформулирован перечень профессиональных компетенций обучающихся, соответствующих современной концепции классического университетского образования; обеспечена временная занятость обучающихся в летний период (100% выразивших желание); создана система информирования обучающихся об основных тенденциях развития регионального рынка труда и имеющихся вакансиях, а также об отраслевых региональных и федеральных программах и формах государственной поддержки молодых специалистов.

**3. 4. Студенческие отряды** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление поддержано Минобрнауки России и реализуется в АлтГУ через студенческий Штаб трудовых дел. Отрядное движение активно работает в течении учебного года, выполняя социальные и воспитательные функции. Носит хорошо организованный и массовый характер (более 300 постоянных участников). Успехи студентов отражают 2 целевых показателя. "Объем работ, выполненных студенческими отрядами" – 7100000 руб. - это больше запланированного показателя. Достигнуть такого результата получилось за счет активной работы студенческих строительных отрядов на объектах университета не только в летний период, но в течении учебного года. Второй показатель - "Количество направлений деятельности студенческих отрядов" - 7 выполнен на 100%, как и было запланировано.. Среди достигнутых эффектов реализации программы: организована постоянно действующая площадка для проведения выездных отрядных мероприятий; создана система интенсивной социализации новых бойцов студенческих отрядов; созданы условия для накопления и передачи студотрядовских традиций от одного поколения к другому: проведена систематизация и катологизация разноплановых печатных, творческих и других материалов, традиций отрядов предшествовавшего периода, изданы Буклет об истории отрядного движения АлтГУ и музыкальный диск отрядной песни.

**3. 5. Развитие студенческого самоуправления** (направление поддержано Минобрнауки России)

Особенностью АлтГУ является опора на сильное студенческое самоуправление, принимающее активное участие в соуправлении вузом. Системообразующими организациями являются Объединенный совет обучающихся, в который на конец 2014 года вошло 38 студенческих объединений, и "Лига студентов АГУ", - самая многочисленная организация, являющаяся на основании Соглашения о сотрудничестве представителем интересов всех студентов вуза. Органы студенческого самоуправления интенсивно взаимодействуют с управлением воспитательной и внеучебной работы, на базе которого организован штаб реализации Программы. Работу в этом направлении осуществляют несколько субъектов: Объединенный совет обучающихся, "Лига студентов АГУ", управление воспитательной и внеучебной работы, штаб Программы. Направление подкреплено несколькими источниками софинансирования – спонсорской помощью, грантами, членскими взносами, к софинансированию направления также привлечены средства проектов-победителей всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи. В организации мероприятий направления включено традиционно большое количество участников. Успехи студентов отражены в целевых показателях, выполненных более чем на 100%: от 54,5% в отношении "Количества проектов студенческих объединений, занявших призовые места на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях" (26 от 22 запланированных) и "Количества организаций-партнеров студенческих объединений"(58 от запланированных 52). Среди достигнутых эффектов реализации программы: увеличение количества студенческих объединений в Объединенном совете обучающихся на 7 организаций; увеличение количества студентов, занятых в общественной деятельности; организация площадки для проведения факультетских и университетских выездных студенческих развивающих мероприятий, мероприятий организованных студентами и студенческими объединениями; создание условий для интенсивной социализации студентов-первокурсников, погружение в среду самоуправления, формирование условий для накопления и передачи позитивного опыта студенческого самоуправления; избрание аспиранта АлтГУ Цапко Олега председателем Всероссийского студенческого союза; переизбрание в 2014 году председателя Лиги студентов АГУ Целевича Антона сопредседателем президиума Российского союза студенческих организаций.

**3. 6. Досуг и творчество** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление не было поддержано Минобрнауки России в Программе развития деятельности студенческих объединений АлтГУ. Тем не менее, направление активно реализуется, поддерживается администрацией университета. Эффективность реализации мероприятий этого направления определяют 2 целевых показателя, превысившие 100% по итогам выполнения: "Количество творческих направлений" (10 от 9 запланированных направлений), "Количество призовых мест, занятых творческими объединениями на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях" (26 от 22 запланированных). Общее количество обучающихся, задействованных в реализации направления составило по итогам 2014 года - более 3100 человек. Среди достигнутых эффектов реализации программы: открытие творческой мастерской "ДжазБендАрт" - нестандартного исполнительского направления на стыке традиционных видов молодежного творчества, создающего в университете площадку для творческого самовыражения большой группы ребят, способствующей развитию широты культурно-творческих взглядов обучающихся университета; открытие студенческого культурно-выставочного комплекса Алтайского края, дающее большие возможности для организации социально значимой научной, образовательной и культурно-просветительской работы как в университете, так и в регионе; в рамках направления ведется работа по созданию центра культурного пространства «Арена» - площадки для работы культурно-творческого студенческого актива - позволит многократно увеличить активность студентов АлтГУ в сфере творчества, организации мероприятий, общественной деятельности.

**3. 7. Спорт и здоровый образ жизни** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление поддержано Минобрнауки России и реализуется в АлтГУ через спортивный совет "Лиги студентов АГУ", туристический клуб АлтГУ и студенческий спортивный клуб "Университет". Успехи студентов отражены в четырех целевых показателях, каждый из которых выполнен на 100%: "Доля студентов регулярно от общего количества обучающихся очной формы обучения, включая филиалы, занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время" – 40% (что составляет 100% запланированного), "Количество спортивных секций, входящих в утвержденный план работы студенческого спортивного клуба"(на настоящий момент уже работает 26 из 26 запланированных). Среди достигнутых эффектов реализации программы: укрепление материально-технической базы спортивного клуба АлтГУ; участие мужской и женской команд университета в соревнованиях студенческой спартакиады в Казани, создание волейбольных и футбольных площадок на 4 базах учебных практик АлтГУ; увеличение количества студентов, участвующих в спортивно-туристических мероприятиях (не менее чем на 15%); создание на базе турклуба АлтГУ двух дополнительных секций по спортивному туризму; популяризация здорового образа жизни в студенческой среде; избрание магистранта АлтГУ Варавина Максима сопредседателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

**3. 8. Волонтерство и социальное проектирование** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление реализуется через студенческий волонтерский центр АлтГУ "СВОЙ". Успехи студентов отражены в двух целевых показателях, каждый из которых выполнен за год более чем на 100%: "Общая продолжительность работы волонтеров из числа обучающихся" (42 000 человеко-часов от запланированных 34 000 - столь большое число объясняется массовой работой студентов университета в качестве волонтеров во время проведения Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи), "Количество подшефных организаций" (46 от 40 запланированных- объясняется массовым характером волонтерского движения в АлтГУ, наличием в АлтГУ профильной кафедры социальной работы на факультете социологии, оказывающей методическую поддержку движению и большим количеством направлений добровольчества; большое количество подшефных организаций - характерная черта волонтерского движения университета). . Среди достигнутых эффектов реализации программы: создание базы данных организаций и жителей Барнаула. К софинансированию направления были привлечены средства проекта-победителя всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, нуждающихся в волонтерской помощи; участие в мероприятиях Олимпийских и Паралимпийских игр в качестве волонтеров более 60 студентов ВУЗа; привлечение волонтеров из числа студенческой молодежи в волонтерское движение (более 100 человек).

**3. 9. Патриотизм и толерантность** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление не было поддержано Минобрнауки России в Программе развития деятельности студенческих объединений АлтГУ. Тем не менее, направление при поддержке администрации вуза реализовано с корректировкой масштаба запланированных мероприятий и целевых показателей. Большое влияние на формирование патриотизма и гражданственности в университете и в регионе играет работа университетского клуба парламентских дебатов «Форум». Через формат ролевой игры в данном клубе обсуждаются ключевые вопросы гражданского и патриотического воспитания. Клуб играет большую просветительскую роль в регионе. Отделения клуба созданы в нескольких городах Алтайского края - Бийске, Рубцовске, Славгороде. Реализация мероприятий направления была подкреплена грантом Главы администрации г. Барнаула. Эффективность реализации мероприятий этого направления определяют 3 целевых показателя. Первый - "Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных ценностей толерантности, проведенных совместно с национальными общинами и диаспорами" проведено 48 комплексных мероприятий, второй - "Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание" – выполнен более чем на 100% (3400 человек из запланированных 3000), третий - "Количество патриотических клубов (объединений), ведущих патриотическую работу в образовательных организациях в настоящий момент работает 4 клуба и есть предпосылки создания еще двух. Среди достигнутых эффектов реализации программы: включение в общественную деятельность в университете студентов - представителей национальных диаспор; создание нового студенческого объединения – Ассоциации иностранных студентов; создание сети клубов парламентских дебатов города; проведение общегородской школы дебатера и форума по ее итогам, обучение навыкам ведения дискуссии и риторическим навыкам обучающихся университета; повышение уровня избирательной активности студентов (не менее, чем на 15%).

**3. 10. Студенческие информационные ресурсы** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление было поддержано Минобрнауки России и реализуется в АлтГУ редакциями студенческих печатных изданий, коллективом студенческого университетского радио. Успехи студентов отражены в четырех целевых показателях, выполненных каждый более чем на 100%: "Периодичность издания печатных студенческих СМИ" (94 изданий от 90 запланированных, "Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных" (на настоящий момент работает 12 от 10 запланированных). Наиболее масштабным мероприятием направления, проведенном совместно в Федеральным агентством по делам молодежи стал медиафорум Сибирского федерального округа «Медиаконвергентность в студенческой среде», собравший более 300 участников со всей Сибири с привлечением в качестве экспертов ведущих представителей СМИ. Среди достигнутых эффектов реализации Программы: повышение качества студенческих информационных материалов и изданий; финансовая поддержка наиболее компетентных студенческих редакторских коллективов и наиболее качественных изданий; формирование культуры молодежных СМИ; интеграция университетской информационной среды в молодежную среду региона.

**3. 11. Международное молодежное сотрудничество** (направление поддержано Минобрнауки России)

Направление реализуется в АлтГУ через клуб межнационального общения, национальные диаспоры, а также студентов активистов из числа иностранцев. Успехи студентов отражены в одном целевом показателе Программы, выполненном за полгода более чем на 100% - "Количество студентов, от общего количества студентов очной формы обучения, включая филиалы, принявших участие в международных молодежных обменах" - 52% (на настоящий момент 520 из 500 запланированных). Наиболее масштабным мероприятием направления стали Азиатский студенческий форум «Алтай-Азия: образование без границ» и Международный студенческий фестиваль национальных культур стран-участниц Университета ШОС, проведенный в рамках VIII недели образования ШОС, организованных при поддержке Россотрудничества, МИД России, Минобрнауки России и прошедшие с участием зам. Министра В.Ш. Каганова, министров образования стран ШОС, ректоров ведущих вузов России и стран ШОС, представителей общественности. Студенчество России на мероприятии представлял наш выпускник - Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. В ходе итогового заседания с целью развития молодежного сотрудничества стран УШОС О.Цапко было предложено провести на базе АлтГУ Саммит студенческих лидеров стран ШОС. Эта идея была поддержана и вошла в Программу развития деятельности студенческих объединений АлтГУ на 2015 год. Среди достигнутых эффектов реализации программы: активное включениея в деятельность Университета Шанхайской организации с целью развития экономического сотрудничества, образовательного, научного и культурного взаимодействия, вовлечение иностранных студентов в культурно-творческую и общественную деятельность в АлтГУ; создание дискуссионной площадки по вопросам межнациональной толерантности; создание благоприятной среды межнационального общения молодежи в университете и в регионе; включение студентов-иностранцев в состав студенческих строительных и педагогических отрядов АлтГУ.

Руководитель Совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баранова А. С.

М.П. (Подпись)